ЗВІТ З ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ № 3
Тема: Управління життєвим циклом програмного продукту та інструменти програмної інженерії

Дисципліна: Інженерія програмного забезпечення
Проєкт: Веб-платформа онлайн-бронювання медичних послуг (SmartMed)
Тривалість: 2 акад. год. | Форма роботи: Командна розробка

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Завдання 1. Вибір моделі SDLC

1.1 Картка проєкту

| Поле | Значення |
| --- | --- |
| Назва проєкту | SmartMed — платформа онлайн-бронювання послуг та медичних карт |
| Тип системи | Web (Frontend: React, Backend: Node.js/Express, DB: PostgreSQL) |
| Замовник | Мережа приватних медичних клінік «Здоров'я» |
| Розмір команди | 4 особи (1 Tech Lead/DevOps, 2 Fullstack Dev, 1 QA/BA) |
| Очікуваний термін | 12 тижнів (3 місяці) |
| Стабільність вимог | Можуть змінюватись (ітераційне уточнення за фідбеком лікарень) |

1.2 Оцінка проєкту за критеріями та вибір орієнтиру

| Критерій проєкту | Ваша відповідь | Орієнтовна модель SDLC | Пов'язаний метод |
| --- | --- | --- | --- |
| Стабільність вимог | Вимоги уточнюються ітераційно в ході демонстрацій | Scrum / Agile | Гнучкі (Agile) |
| Критичність та ризики | Середні (збереження персональних даних, але без життєзабезпечення) | Ітераційна / Scrum | Об'єктно-орієнтовані / Agile |
| Розмір команди | Мала команда (4 особи), потрібна висока динаміка | Scrum / Kanban | Гнучкі (Agile) |
| Частота релізів | Регулярні демонстрації кажі 2 тижні | Scrum | Гнучкі (Agile) |

1.3 Обґрунтування вибору моделі SDLC

Для проєкту SmartMed було обрано гнучку методологію Scrum (категорія Agile-методів) із елементами Kanban для управління потоком задач. Вибір зумовлений тим, що бізнес-процеси медичного закладу вимагають регулярного зворотного зв'язку від лікарів та адміністраторів, що робить каскадну модель (Waterfall) неефективною через жорсткість до змін. Команда з 4 осіб є ідеальною за розміром для Scrum, гарантуючи мінімальні витрати на комунікацію та високу швидкість прийняття рішень. Двотижневі спринти дозволяють регулярно поставляти працюючий інкремент продукту, мінімізуючи ризик розробки незатребуваного функціоналу. Застосування Scrum дозволяє гнучко адаптувати Sprint Backlog під нові пріоритети замовника, водночас забезпечуючи високу якість коду за рахунок суворих критеріїв Definition of Done. У порівнянні з V-моделлю або Спіральною моделлю, Scrum забезпечує оптимальний баланс між швидкістю виходу на ринок (Time-to-Market) та необхідним рівнем формалізації документації.

Завдання 2. Фази життєвого циклу та дорожня карта

2.1 Фази життєвого циклу проєкту (Scrum-адаптовані)

| Фаза | Зміст | Тривалість | Артефакти | Відповідальний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ініціалізація та Аналіз | Збір вимог, формування Product Backlog, опитування замовника, моделювання Use Cases | Тижні 1–2 (одноразово на старті) | ТЗ (з Практичного №2), User Stories, Use Case діаграми, Product Backlog | Системний аналітик / Product Owner |
| 2. Архітектура та Проєктування | Проєктування БД, розробка REST API специфікацій, UX/UI макети інтерфейсів | Тижні 2–3 (ітераційно уточнюється) | ERD-діаграма БД, OpenAPI/Swagger специфікація, Figma Wireframes | Tech Lead / System Architect |
| 3. Ітеративна Розробка (Спринти) | Реалізація функціоналу авторизації, бронювання, кабінету пацієнта та лікаря | Тижні 3–10 (4 спринти по 2 тиж.) | Вихідний код у GitHub, Feature Branches, юніт-тести, CI сборки | Fullstack Developers |
| 4. Комплексне Тестування | Інтеграційне, системне, регресійне та UAT тестування кожної ітерації | Щоспринту (тижні 3–11) | Test Plan, Bug Reports у GitHub Issues, Acceptance Test Report | QA Engineer |
| 5. Розгортання та DevOps | Налаштування CI/CD пайплайнів, деплой на Staging та Production | Щоспринту + реліз на 11 тижні | GitHub Actions CI/CD scripts, Dockerfile, Production URL | DevOps Engineer |
| 6. Супровід та Закриття | Моніторинг роботи, виправлення критичних багів, підготовка документації | Тиждень 12 (і надалі) | User Guide, System Documentation, Release Notes v1.0 | Вся команда |

2.2 Дорожня карта проєкту (Roadmap)

Оскільки проєкт розробляється за методологією Scrum, дорожня карта структурована за ітераціями (4 спринти по 2 тижні) після початкової фази аналізу та проєктування:

| Етап / Час | Головний фокус (Goal) | Ключові результати (Milestones) | Основні артефакти |
| --- | --- | --- | --- |
| Тижні 1–2 (Inception) | Аналіз вимог та проєктування архітектури | Затверджене ТЗ, створений репозиторій, ERD та API spec | ТЗ, ERD, OpenAPI spec, Figma UI Draft |
| Тижні 3–4 (Sprint 1) | Автентифікація та базовий каркас системи | Готова реєстрація/вхід (JWT), роли користувачів, CI/CD base | Auth Service, Staging Environment |
| Тижні 5–6 (Sprint 2) | Каталог лікарів та пошук послуг | Пошук з фільтрацією, перегляд розкладу лікаря | Doctor Catalog API, UI списку лікарів |
| Тижні 7–8 (Sprint 3) | Модуль бронювання та сповіщень | Запис на прийом, бронювання слотів, Email/SMS сповіщення | Booking Engine, Notification Service |
| Тижні 9–10 (Sprint 4) | Особистий кабінет та медкарта | Перегляд історії візитів, скасування записів, медзаписи | Medical History Module, Final Backlog Cleanup |
| Тиждень 11 (Hardening) | UAT, фінальне тестування та безпека | Проходження безпекового аудиту, закриття високих багів | Test Summary Report, Security Audit |
| Тиждень 12 (Release) | Продашн реліз та передача замовнику | Розгортання v1.0 у хмарі, передача інструкцій | Production Deployment, Release Notes, User Manual |

2.3 Перевірка узгодженості

Дорожня карта повністю узгоджена з обраною моделлю Scrum: розробка розбита на фіксовані часові відрізки (Sprint 1–4). Кожен спринт завершується демонстрацією робочого потенційно релізоздатного інкременту продукту (Potentially Shippable Product Increment). Фази аналізу та проєктування виконані на початку для формування бачення та початкової архітектури, проте деталізація вимог та моделей даних відбувається ітеративно під час громінгу Backlog перед кожним спринтом.

Завдання 3. Дошка задач (ALM-інструмент)

Для управління проєктом обрано інструмент GitHub Projects (Kanban Board), який інтегрований з кодовим репозиторієм проєкту. Дошка налаштована за класичною методологією Kanban з 5 колонками:

1. Backlog: Початковий резервуар усіх оцінених та деталізованих User Stories та системних задач.

2. To Do: Задачі, відібрані до виконання у поточному Спринті №1 (Sprint Backlog).

3. In Progress: Задачі, які знаходяться у процесі безпосередньої розробки.

4. Review: Задачі, розробку яких завершено; проходять Code Review та QA-тестування.

5. Done: Задачі, що відповідають усім пунктам Definition of Done та влиті в main.

3.1 Перелік 12 задач проєктного Backlog

| ID Задачі | Назва та опис задачі | Тип (Label) | Статус на дошці | Пріоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Налаштування CI/CD pipeline у GitHub Actions | DevOps | Done | High |
| T-002 | Проєктування схеми БД PostgreSQL (Users, Doctors, Appointments) | Documentation | Done | High |
| T-003 | Розробка REST API авторизації (JWT, Refresh Tokens) | Feature | In Progress | High |
| T-004 | Верстка форми реєстрації та входу пацієнта (React) | Feature | To Do | High |
| T-005 | Розробка API каталогу лікарів та фільтрації за спеціалізацією | Feature | To Do | High |
| T-006 | Створення UI компонента «Картка лікаря» та графіка прийому | Feature | To Do | Medium |
| T-007 | Реалізація API створення та скасування запису на прийом | Feature | To Do | High |
| T-008 | Інтеграція сервісу відправки Email-сповіщень (SendGrid) | Feature | Backlog | Medium |
| T-009 | Створення сторінки «Особистий кабінет пацієнта» | Feature | Backlog | Medium |
| T-010 | Написання юніт-тестів для модулів авторизації та візитів | Feature | Backlog | High |
| T-011 | Виправлення бага: некоректна часова зона при виборі слоту | Bug | Backlog | High |
| T-012 | Документування REST API за допомогою Swagger / OpenAPI | Documentation | Backlog | Low |

3.2 Візуалізація та посилання на дошку задач

Посилання на відкриту дошку проєктом у GitHub Projects: https://github.com/orgs/smartmed-team/projects/1

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      [СКРІНШОТ ДОШКИ GITHUB PROJECTS]                   │
│                                                                        │
│  [Backlog (6)]  [To Do (4)]  [In Progress (1)]  [Review (0)]  [Done (1)]  │
│  ├─ T-008       ├─ T-004     ├─ T-003           │             ├─ T-001 │
│  ├─ T-009       ├─ T-005     │                  │             └─ T-002 │
│  ├─ T-010       ├─ T-006     │                  │                      │
│  └─ ...         └─ T-007     │                  │                      │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Завдання 4. Sprint Planning

4.1 Мета Спринту №1 (Sprint Goal)

«Реалізувати базовий каркас системи з налаштованим CI/CD та працюючим модулем автентифікації й реєстрації користувачів через REST API та UI-інтерфейс».

4.2 Sprint Plan (Спринт №1 — 2 тижні)

У колонку To Do та In Progress для Спринту №1 включено 5 задач загальною місткістю 38 людино-годин:

| ID | Задача | Оцінка (год) | Виконавець | Реалізує вимогу |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Налаштування CI/CD пайплайна GitHub Actions | 4 | Олексій (DevOps) | NFR-001 (Infrastucture) |
| T-002 | Проєктування та міграції схеми БД PostgreSQL | 6 | Михайло (Backend Lead) | FR-001 (Data Storage) |
| T-003 | Розробка REST API авторизації та JWT токенів | 10 | Михайло (Backend Lead) | FR-001 (User Auth) |
| T-004 | Верстка та інтеграція форми реєстрації/входу | 10 | Олена (Frontend Dev) | FR-002 (Auth UI) |
| T-005 | Розробка API каталогу лікарів та фільтрації | 8 | Ігор (Fullstack Dev) | FR-003 (Doctor Search) |
| РАЗОМ | Загальна трудомісткість Спринту №1 | 38 год | Команда (4 особи) | Обсяг 1-го спринту |

4.3 Definition of Done (DoD) для Спринту

Задача вважається виконаною та переноситься в колонку Done лише за виконання усіх критеріїв:

1. Code Review: Код пройшов обов'язкове перехресне Code Review щонайменше одним розробником (approve в Pull Request).

2. Автотести: Усі створені юніт- та інтеграційні тести виконуються без помилок, покриття коду тестами становить не менше 70%.

3. CI Pipeline: Автоматична збірка (CI build) у GitHub Actions успішно завершена, лінтери не повертають помилок.

4. Відсутність багів: Відсутні критичні або блокуючі дефекти (High/Critical Bugs) у відкритому стані.

5. Staging Deploy: Функціонал успішно розгорнуто на Staging-сервері та перевірено QA-інженером вручну.

6. Документація: Оновлено Swagger/OpenAPI специфікацію та файл README.md у разі зміни конфігурацій.

Завдання 5. DORA-рефлексія (+10 балів)

Аналіз впливу налаштованого Agile-процесу та Git-практик на досягнення високих показників ефективності розробки (DORA Metrics):

1. Deployment Frequency (Частота розгортання)

Завдяки двотижневим спринтам і налаштованому CI/CD пайплайну (задача T-001) команда має змогу виконувати розгортання на Staging декілька разів на день при злитті Feature-гілок. Автоматизація деплою дозволяє поставляти готові прирости функціоналу на Production наприкінці кожного спринту без затримок і ручних маніпуляцій, що наближає команду до рівня Elite.

2. Lead Time for Changes (Час виконання змін)

Декомпозиція функціоналу на дрібні, чітко оцінені задачі (до 10 годин) на дошці Kanban та використання Git Feature Branch Workflow суттєво скорочують час від початку роботи над кодом до його релізу. Оскільки кожна задача прив'язана до конкретної вимоги ТЗ і прозоро рухається колонками To Do -> In Progress -> Review, блокуючі фактори виявляються негайно.

3. Change Failure Rate (Вiдсоток невдалих змін)

Впровадження суворого Definition of Done з обов'язковим Code Review, автоматичним проходженням юніт-тестів у CI та тестуванням на Staging-середовищі мінімізує потрапляння багів у main-гілку. Помилки виявляються ще на стадії Pull Request, що дозволяє утримувати відсоток невдалих релізів на рівні нижче 5%.

4. Mean Time to Restore / Recover (MTTR — Середній час відновлення)

Використання Git як єдиного джерела правди та зберігання конфігурацій деплою в коді (Infrastructure as Code) дозволяє миттєво здійснити відкат (rollback) до попередньої стабільної версії у разі збою. Окрім того, наявність окремого тикету та мітки Bug на дошці дозволяє оперативно пустити гаряче виправлення (Hotfix) через спрощений, але контрольований pipeline.

Відповіді на контрольні запитання

1. За якими критеріями обирають модель SDLC для проєкту?
За критеріями: стабільність та чіткість вимог, розмір і розподіленість команди, ризики та критичність системи (загроза життю/фінансам), очікувана частота релізів, а також вимоги замовника щодо документації.

2. Як обрана модель SDLC пов'язана з категорією методу програмної інженерії?
Модель SDLC визначає організаційну рамку ітерацій та релізів. Вона напряму пов'язана з методами: Waterfall спирається на структурний аналіз; V-модель — на формальні методи верифікації; Ітераційна модель — на об'єктно-орієнтований аналіз (OOAD); Agile-моделі (Scrum/Kanban) — на гнучкі інженерні практики (XP, TDD).

3. Чим дорожня карта (Roadmap) відрізняється від Sprint Backlog?
Roadmap — це стратегічний план високого рівня, який показує вехи (Milestones), фази та релізи продукту на місяці вперед. Sprint Backlog — це тактичний список конкретних дрібних задач, обраних для виконання у межах одного поточного 1–2 тижневого спринту.

4. Які колонки типової Kanban-дошки і що означає перехід задачі між ними?
Типові колонки: Backlog (всі задачі), To Do (план на спринт), In Progress (у роботі), Review/QA (перевірка коду/тестування), Done (завершено за DoD). Перехід між колонками відображає зміну життєвого стану задачі в командному потоці.

5. Що таке Definition of Done і чим він відрізняється від критерію прийнятності однієї задачі?
Definition of Done (DoD) — це загальні універсальні стандарти якості для ВСІХ задач або спринту в цілому (наприклад, наявність тестів, проходження Code Review). Критерій прийнятності (Acceptance Criteria) — це специфічні вимоги до функціоналу КОНКРЕТНОЇ задачі (наприклад, «пароль повинен містити не менше 8 символів»).

6. Як налаштована дошка задач і Git-процес команди впливають на метрики DORA?
Прозора дошка Kanban виявляє пляшки пляшкових шийок (вздовж Lead Time), автоматичний CI/CD деплой прискорює Deployment Frequency, а суворі супутні перевірки в Git (PR Review, автотести) знижують Change Failure Rate та MTTR.

7. Чому задачі оцінюють у годинах до початку спринту, а не під час нього?
Оцінювання ДО спринту (на Sprint Planning) необхідне для розрахунку ємності команди (Velocity), щоб не взяти більше роботи, ніж команда може виконати. Оцінювання під час спринту свідчить про відсутність планування та створює хаос у термінах.